| 中共菏泽市委组织部 | 文件 |
| --- | --- |
| 共青团菏泽市委 |  |
| 菏泽市教育局 |  |
| 菏泽市民政局 菏泽市体育局 |  |

菏青联〔2019〕10号

★

○

关于印发《2019年“小荷学堂”

——暑期留守儿童关爱项目实施方案》的

通        知

各县区委组织部，市开发区、高新区党群工作部，各县区团委、教育体育局、民政局，各大中专院校团委：

为进一步发挥“小荷学堂”项目的辐射、服务作用，关爱帮助更多的农村留守儿童，2019年继续在全市实施推广这一项目。现将《2019年“小荷学堂”——暑期留守儿童关爱项目实施方案》印发给你们，请结合实际，认真执行。

| 中共菏泽市委组织部 |  | 共青团菏泽市委 |
| --- | --- | --- |
| 菏 泽 市 教 育 局 |  | 菏泽市民政局 |
| 菏 泽 市 体 育 局 |  |  |
|  |  | 2019年4月20日 |

2019年“小荷学堂”

——暑期留守儿童关爱项目实施方案

2018年“小荷学堂”项目实施以来，在市委组织部、市教育局、市体育局的大力支持下，在各级团组织的共同努力下，取得了良好的社会效应。时任市委书记孙爱军做出重要批示“要认真总结经验，推动工作常态化、制度化，让小荷学堂遍布菏泽大地”。为持续推动留守儿童关爱工作，打造活动品牌，市委组织部、团市委、市教育局、市民政局、市体育局决定，2019年在全市推广实施该项目。

“小荷学堂”项目秉承“青春助力、快乐成长”的服务理念，由共青团组织大学生志愿者，以农村留守儿童为主要服务对象，以省市县派第一书记帮包村为主要阵地，暑期集中开展安全守护、亲情陪伴、兴趣拓展、自护教育、文明礼仪等志愿服务活动。丰富农村留守儿童暑期生活，解除农村外出务工家庭的后顾之忧，也为大学生社会实践和共青团参与社会治理搭建平台。

一、项目选址

1、扩大项目覆盖。2019年计划在全市168个乡镇（办事处）实现全覆盖，每个乡镇（办事处）建设1处学堂。项目选址以农村（农村社区）党员活动场所、小学为主要阵地，依托村级组织活动场所、村居会议室、农家书屋、小学教室等现有阵地，由当地团组织与相关单位共建共用。充分考虑村居（社区）交通是否便利，乡镇、村“两委”班子是否支持等因素。拟建学堂需解决留守儿童上课必备的桌椅、电脑、志愿者食宿等基础条件。条件允许的，要配备投影仪、图书、文体器材等物品保障。建立乡镇申报，县级团委审核、考察，团市委批准的申报模式，确保每处学堂基础条件、辐射范围等效果最优。各县区要于5月10日前将项目申报表（附件1）汇总发至团市委邮箱（sdhtzyzgzb@126.com）。

2、合理控制规模。积极向群众宣传、推介小荷学堂项目，发布《“小荷学堂”招生公告》（附件2），根据各村居、社区实际，合理确定学生年龄段，有效控制学堂规模。原则上招收本村或周边邻村3—6年级小学生，以留守儿童为主，特别是“牵手关爱行动”的服务对象，有条件的可适当扩大范围。每处学堂可设1—2个班，每个班人数控制在30—60人，便于运行和管理。

二、建设要求

在项目建设运行过程中要坚持“五个统一”的原则：

1、统一名称。在建设、宣传过程中，统一使用“小荷学堂”的规范名称，形成合力，打造品牌。

2、统一标识。统一使用小荷学堂LOGO（附件3），统一悬挂由团市委提供的标牌、制度版面（附件4、附件5），为志愿者统一配发服装。

3、统一培训。根据实际情况，组织参与管理工作人员和志愿者进行一次专题培训。学堂服务内容重点围绕学业辅导、亲情陪伴、感受城市、自护教育、爱心捐赠等五个方面设计开展，课堂内容以“七彩课表”（附件5）为参考进行设置。

4、统一保障。市级层面为志愿者统一提供生活用品、服装、交通和保险等保障。各级团组织要积极争取党政部门和社会支持，通过捐赠或借用等方式为学堂配备电脑、投影仪、图书、文体器材等物品；同时，解决好志愿者食宿，保障其人身财产安全。

5、统一运行。学堂运行保持统一进度，学堂招生、开课、志愿者轮岗、结业等重要环节统一进行部署。

三、时间安排

2019年暑假期间集中开展，初步定于7月10日前后为学堂开课时间，活动为期一个月。

1、志愿者招募（6月1日—6月20日）。团市委通过纸质媒体和网络媒体发布志愿者招募信息，面向省内外高校在校大学生广泛招募志愿者。根据各项目点留守儿童数量，每个项目点配备6—8名志愿者。6月底前完成志愿者信息汇总和分配工作。

- 人员培训（7月上旬）。适时举办2019“小荷学堂”志愿者出征仪式暨志愿者专题培训。邀请第一书记代表、志愿者代表等对农村基本情况、关爱留守儿童志愿服务规范等进行培训讲解。培训结束后由各县区团委负责将志愿者接送至各项目点。

- 开课运行（7月10日—8月10日）。7月10日前，各县区团委负责组织留守儿童报名参加活动，汇总报名信息。协调各项目点开放教室等阵地，提供电脑、投影仪、图书、文体器材等物品保障。协助志愿者做好签到表、安全协议书、接送卡等物品制作发放。

- 活动总结（8月中旬）。服务结束前，组织召开志愿者座谈会暨项目总结会，分享志愿服务心得，总结交流工作经验，展示项目成果。

四、运行规范

“小荷学堂”项目运行过程中，要结合各县区实际，重点做好“十个一”：

1、召开一次家长会。“小荷学堂”开课前，要召开一次全体学员家长座谈会，把学堂的功能性质、服务宗旨、安全责任、规章制度等问题与家长进行充分沟通，消除部分家长对于“小荷学堂”是暑期补习班的认识误区，赢得家长的理解和支持。

2、签订一份安全责任书。参照团市委提供的安全协议内容（附件6），结合各自实际，与每一位家长签订安全责任书，明确安全责任的划分。

3、制定一份签到表。建立学员接送签到手册，家长接送学生时进行签字确认 。

4、准备一张请假条。学员因故不能入学，需向学堂报送由家长签名的书面请假条，避免由于衔接不到位而出现家庭、学堂“两头空”。

5、制作一张接送卡。实行接送卡制度，做到一人一卡。学员上学、放学一律由家长持接送卡（附件7）进行接送。

6、提供一份保险单。由主办单位为大学生志愿者购买一份人身意外伤害保险。

7、制作一张课程表。结合各自实际，参照“七彩课表”内容，围绕学业辅导、文明礼仪、自护教育、素质拓展等方面制作一张科学可行的课程表，规范学堂运行。

8、制作一个纪录片。增强宣传意识，注重对学堂运行的影像资料的记录、留存工作，制作一个专题片或PPT，展示学堂运行成果。

9、举办一场汇报演出。学堂结业前，具备条件的，要举办一场由学生家长参加的汇报演出，不具备条件的也要召开一次总结座谈会，向家长反馈学堂运行成果，倾听家长的意见、建议，促进下一步学堂工作的整改提高。

10、准备一份应急预案。要根据学堂实际，制定一份切实可行的应急预案，必要时及时协调当地政府等单位，做好应急突发事件的应对工作。

五、工作要求

“小荷学堂”项目的建设运行是一项系统工程，各级各部门要密切配合、通力协作，抓出成果、抓出实效。

各级组织部门要负责协调省市县派第一书记、乡镇党委政府等各方力量，积极支持项目建设，协调项目所在地乡镇解决志愿者食宿等基本保障。

各级教育部门要做好暑期项目所在地学校的管理，协调教室、多媒体、文体器材等设备正常使用。

各级民政部门要及时将符合有关社会救助、社会福利政策的留守儿童纳入保障范围。

各级体育部门要整合体彩公益金等资源，为项目点提供图书、文体器材等物品，丰富活动内容。

各县区团委要把“小荷学堂”项目作为提升基层团建工作活力的重要抓手，积极争取党政领导重视和支持。做好大学生志愿者的日常管理和学堂运行的后勤保障。乡镇（街道）团委是直接责任者，要协调村居（社区）、学校安排专人靠上为学堂运行提供服务，帮助志愿者应对可能发生的突发事件。要切实关心关照志愿者，妥善为志愿者解决生活、工作中的问题，为志愿者开展服务提供坚实的后勤和安全保障。

附件：1、2019年“小荷学堂”项目申报表

2、“小荷学堂”招生公告

3、“小荷学堂”LOGO

4、“小荷学堂”学员守则

5、“小荷学堂”工作职责

6、“小荷学堂”安全责任书

7、“小荷学堂”学员接送卡

附件1

2019年“小荷学堂”项目选址申报表

县区       乡镇（街道）：

| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 型 | □农村社区 □农村小学 □其他（请说明） |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 拟招收学员数 |  |  | 志愿者需求数 |  |  |
| 志愿者食宿 | □项目选址内 □乡镇政府 □其他（请说明） |  |  |  |  |
| 是否有意向 志愿者团队 |  | 团队来源 （如有请填写） |  |  |  |
| 其他需求 及意见建议 | 可另附页 |  |  |  |  |
| 乡镇意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 县区团委 审核意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

“小荷学堂”招生公告

（供 参 考）

“小荷学堂”是由市委组织部、共青团菏泽市委、市教育局、市民政局、市体育局联合发起实施的以关爱农村留守儿童为重点的志愿服务项目。“小荷学堂”秉承“青春助力、快乐成长”的服务理念，依托农村社区、小学现有办公场所，组织以大学生为主的志愿者利用暑假期间为孩子们提供亲情陪伴、学业辅导、安全自护教育、素质拓展、才艺培育等志愿服务活动。

为帮助孩子们度过一个充实、愉快、安全的暑假，现面向        免费招收“小荷学堂”学员。有关事宜通知如下：

1、开课时间：7月  日至  月  日期间，每周一至周六。上午8:30—11:30；下午14:30—17:30（仅供参考）。

2、上课地点：XXX社区（村）、XXX小学

3、报名条件：XXX社区（村），XXX年龄段（或XXX年级）学生。

4、报名时间：7月  日前

5、报名地点：XXX

6、联系人：XXX，联系电话：

XXX社区（村）

附件3

“小荷学堂”LOGO

附件4

“小荷学堂”学员守则

为规范全体学员的行为，保障“小荷学堂”安全有序运行，制定学员守则如下：

1、严格遵守学堂作息时间。按时参加学堂各项活动，不迟到，不早退，不无故缺席，因故不能参加学堂活动须请假。累计迟到、早退超过3次或旷课2次者，取消学员资格。

2、严格遵守学堂管理制度。在学堂上课时认真听讲、勤思好问、乐于探究，不做与课堂无关的事情，不做扰乱课堂秩序的事情。在学堂参加活动时，不得大声喧哗和肆意嬉戏。参加室外活动时，严格遵守活动纪律，在志愿者和指导老师的指导下开展活动，禁止打闹、到处乱跑。

3、爱护规范使用学堂物品。爱护门窗、桌椅、图书、文体器材等公共物品。使用学堂配备的文体用品开展活动时，须配合做好物品登记，并在指导老师的要求下使用，做到用前先登记，用后及时归还。

4、牢固树立安全责任意识。上课期间不在教室、楼道内嬉戏打闹，不擅自做危险游戏。上下学路上自觉遵守交通秩序，不到学堂周围水库、堤坝以及马路等危险地带玩耍。

5、发扬团结互助精神。学员在学堂期间，要服从相关人员的管理，并尊重、配合志愿者开展工作。学员之间要团结友爱，在学习中互相帮助，在生活中互相关心，有困难及时向管理人员反映，共同度过一个充实而有意义的假期。

附件5

“小荷学堂”工作内容

“小荷学堂”是由市委组织部、共青团菏泽市委、市教育局、市民政局、市体育局联合发起实施的以关爱农村留守儿童为重点的志愿服务项目。主要工作内容如下：

1、学业辅导。组织志愿者对学生进行学习和课业辅导，开展音乐、美术、文化、体育等学习辅导活动，帮助他们提高学习成绩和综合素质。

2、亲情陪伴。组织志愿者陪同学生做游戏、进行聊天交流，和他们交朋友，倾听他们的心声和愿望，帮助他们与父母进行电话、视频等沟通，开展心理咨询和辅导，使他们保持良好的心态、培养健全的人格。

3、感受城市。组织志愿者带领农村孩子到市区开展活动，参观爱国主义教育基地、博物馆、大学、企业等，帮助他们了解、感受和体验城市生活。

4、自护教育。组织青年志愿者讲授安全、自护、健康、卫生等知识，提高孩子们的安全意识和自护能力，促进他们养成健康的生活习惯。

5、爱心捐赠。动员团组织、志愿者组织和社会各界力量，形成多位一体的帮扶体系，开展图书、玩具、文体用品、生活用品、助学金等捐助活动，为孩子们创造更好的学习、生活条件。

6、少先队活动。通过成立“暑期红领巾驿站”，以“大学生志愿者+少先队辅导员队伍”的工作模式，开展少先队活动，弥补暑期少先队活动的空缺。

附：“七彩课表”设置参考内容

文明礼仪课：包括站姿、坐姿、走姿等形体礼仪和个人修养、社交礼仪培训等。

行为规范课：培养学生养成良好的行为习惯，包括良好的语言习惯、思维习惯。

安全自护课：包括防火、防盗、防溺水和道路交通安全教育等。

传统文化课：包括唐诗、宋词、成语、古典名著阅读，电影名著欣赏等。

文体手工课：包括音乐、绘画、球类、棋类、剪纸、手工制作、户外游戏等。

社会常识课：包括历史典故、地理风俗、生活常识等。

素质拓展课：设计具有故事情节、易于参与的团队合作活动。

附件6

“小荷学堂”安全责任书

保证安全是小荷学堂运行的根本前提。安全问题需要学堂、家庭、志愿者等各方面的密切配合，形成齐抓共管的局面。为充分发挥“小荷学堂”作用，确保学堂安全有序运行，特制定安全责任书。具体内容如下：

1、上学、放学路上注意安全，绝不到水库、堤坝以及马路等危险地带玩耍。遵守交通规则，不乘坐非法营运车辆，不在马路上追逐打闹。学生上下学途中的安全问题，由监护人负责，责任自负。

2、上学、放学一律由家长持接送卡接送学员。请家长保证学员上午8：30到达学堂，11：30前接学生放学；下午14:30到达学堂，17:30前接学生放学。学员入学坚持签到制度，学员因故不能入学，需由家长报送书面请假条，避免由于衔接不到位而出现家庭、学堂“两头空”。

3、加强对孩子安全意识培养，禁止携带刀具、铁钉、火柴、烟花爆竹、玻璃等危险物品进入学堂。

4、在学堂内严格遵守管理制度、课堂纪律，坚决服从相关人员的管理，不在学堂里追逐打闹，不擅自做危险游戏。

5、注意饮食卫生安全，教育孩子不带零食入学。

6、学生若有身体不适及其他特殊情况，要请假休息或者向老师交待清楚，不得进行隐瞒。

希望各位家长积极配合学堂管理工作，共同呵护孩子成长，确保孩子在“小荷学堂”过一个充实而有意义的假期。

家长签名：                   学生签名：

年   月   日

附件7

“小荷学堂”学员接送卡

共青团菏泽市委办公室              2019年4月20日印发